## Sheet1
附件
2017年公租房指标分配任务表（详解）
序号 | 县市 | 年度 | 总套数 | 考核比例 | 2017年底应累计完成分配数 | 截至2016年已分配套数 | 剩余未分配套数 | 2017年需分配套数
1 | 芒市 | 2013年底以前 | 23797 | 90% | 21417 | 14624 | 9173 | 6793
|  | 2014年 | 0 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小计 | 23797 |  | 21417 | 14624 | 9173 | 6793
2 | 瑞丽市 | 2013年底以前 | 4396 | 90% | 3957 | 2064 | 2332 | 1893
|  | 2014年 | 100 | 85% | 85 | 100 | 0 | 0
|  | 小计 | 4496 |  | 4042 | 2164 | 2332 | 1893
3 | 盈江县 | 2013年底以前 | 3816 | 90% | 3435 | 3816 | 0 | 0
|  | 2014年 | 400 | 85% | 340 | 196 | 204 | 144
|  | 小计 | 4216 |  | 3775 | 4012 | 204 | 144
4 | 陇川县 | 2013年底以前 | 716 | 90% | 644 | 716 | 0 | 0
|  | 2014年 | 60 | 85% | 51 | 0 | 60 | 51
|  | 小计 | 776 |  | 695 | 716 | 60 | 51
5 | 梁河县 | 2013年底以前 | 928 | 90% | 835 | 808 | 120 | 27
|  | 2014年 | 0 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小计 | 928 |  | 835 | 808 | 120 | 27
德宏州合计 |  | 2013年底以前 | 33653 | 90% | 30288 | 22028 | 11625 | 8713
|  | 2014年 | 560 | 85% | 476 | 296 | 264 | 195
|  | 小计 | 34213 |  | 30764 | 22324 | 11889 | 8908

## Sheet2
德宏州2017城镇保障性安居工程建设分配目标任务表
序号 | 县市 | 合计 | 城市棚户区 | 垦区危房 | 棚改货币化安置达到比例 | 基本建成 |  | 政府投资建设公租房租赁 |  | 新增租赁住房补贴
[6 empty] | 各类棚户区 | 公共租赁住房 | 累计应完成分配 | 剔除已分配数实际应完成分配
全州合计 |  | 2719 | 2189 | 530 | 50%以上 | 500 | 253 | 30764 | 3262 | 500
1 | 芒市 | 202 | 202 |  | 50%以上 |  |  | 21417 | 1147 | 150
2 | 瑞丽市 | 1510 | 1112 | 398 | 50%以上 |  |  | 4042 | 1893 | 200
3 | 盈江县 | 637 | 600 | 37 | 50%以上 | 500 | 133 | 3775 | 144 | 50
4 | 陇川县 | 240 | 145 | 95 | 50%以上 |  | 60 | 695 | 51 | 50
5 | 梁河县 | 130 | 130 |  | 50%以上 |  | 60 | 835 | 27 | 50